**Постановление Администрации Уссурийского городского округа Приморского края  
от 17 сентября 2013 г. N 3310-НПА  
"О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 03 декабря 2012 года N 4171-НПА "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на территории Уссурийского городского округа" на 2013-2015 годы"**

В соответствии с [Федеральным законом](garantF1://86367.0) от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Федеральным законом](garantF1://70273192.0) от 07 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", [статьей 79](garantF1://12012604.79) Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь [статьями 29](garantF1://30012733.29), [31](garantF1://30012733.31), [56](garantF1://30012733.56) Устава Уссурийского городского округа, в связи с корректировкой мероприятий на 2013 год

постановляет:

1. Внести в [постановление](garantF1://30064972.0) администрации Уссурийского городского округа от 03 декабря 2012 года N 4171-НПА "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на территории Уссурийского городского округа" на 2013-2015 годы" (далее - постановление), следующие изменения:

а) [заголовок](garantF1://30064972.0) изложить в следующей редакции:

"Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на территории Уссурийского городского округа" на 2013-2015 годы";

б) в [пункте 1](garantF1://30064972.1) слова "долгосрочную целевую" заменить словом "муниципальную";

в) в [долгосрочной целевой программе](garantF1://30064972.1000) "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на территории Уссурийского городского округа" на 2013-2015 годы", утвержденной [постановлением](garantF1://30064972.0) (далее - Программа)

в [заголовке](garantF1://30064972.1000) слова "долгосрочная целевая" заменить словом "муниципальная";

в паспорте Программы в [графе](garantF1://30064972.2102) "Наименование Программы" слова "долгосрочная целевая" заменить словом "муниципальная";

в [абзаце первом](garantF1://30064972.2103) раздела IV Программы слова "долгосрочной целевой" заменить словом "муниципальной";

г) [приложение](garantF1://30064972.2100) к [долгосрочной целевой программе](garantF1://30064972.1000) "Сохранение и популяризация объектов культурного наследия на территории Уссурийского городского округа" на 2013-2015 годы" изложить в [новой редакции](#sub_2100) (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его [официального опубликования](garantF1://30172991.0), за исключением [подпунктов "а"](#sub_11), ["б"](#sub_12), ["в" пункта 1](#sub_13) настоящего постановления.

3. Положения [подпунктов "а"](#sub_11), ["б"](#sub_12), ["в"](#sub_13) вступают в силу с 01 января 2014 года.

4. Отделу пресс-службы аппарата администрации Уссурийского городского округа (Полтаробатько) [опубликовать](garantF1://30172991.0) настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Информационно-аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Софиенко) разместить настоящее постановление на [официальном сайте](garantF1://30000430.64) администрации Уссурийского городского округа.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Уссурийского городского округа - глава администрации Уссурийского городского округа | С.П. Рудица |

**Приложение**

**к** [**долгосрочной целевой программе**](garantF1://30064972.1000) **"Сохранение и популяризация объектов**

**культурного наследия Уссурийского городского округа" на 2013-2015 годы**

ГАРАНТ:

Текст настоящего приложения представлен без названия

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п\п | Перечень мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, всего тыс. руб. | в том числе по годам | | | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Мероприятия по обеспечению охраны объектов культурного наследия (документы, памятные знаки, захоронения)** | | | | | | | | |
| 1. | Разработка охранных зон памятников истории и культуры (36 шт.) | всего: | 3600,00 |  | 1800,00 | 1800,00 | 2014-2015 гг. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 3600,00 |  | 1800,00 | 1800,00 |
| 2. | Паспортизация объектов культурного наследия, принимаемых в муниципальную собственность (30 шт.) | всего | 1020,00 | 120,00 | 450,00 | 450,00 | 2013-2015 гг. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 1020,00 | 120,00 | 450,00 | 450,00 |
| 3. | Проведение технической инвентаризации и технических паспортов объектов культурного наследия, принимаемых в муниципальную собственность (30 шт.) | всего: | 300,00 | 300,00 |  |  | 2013 г. | управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 300,00 | 300,00 |  |  |
| 4. | Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйственные объекты культурного наследия (30 шт.) | без финансирования | без финансирования |  |  |  | 2014-2015 гг. | управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа |
| 5. | Проведение оценки стоимости объектов культурного наследия (30 шт.) | всего | 1512,00 |  |  | 1512,00 | 2015 г. | управление имущественных отношений администрации Уссурийского городского округа |
| средства местного бюджета | 1512,00 |  |  | 1512,00 |
|  | Всего по [разделу I](#sub_2101) |  | 6432,0 | 420,0 | 2250,0 | 3762,0 |  |  |
| **II. Мероприятия по реставрации, ремонту и благоустройству объектов культурного наследия**  **а) реставрация и ремонт памятников истории и культуры (монументы, памятные знаки, захоронения)** | | | | | | | | |
| 6. | Ремонт памятника  "Паровоз-мемориал "ЕЛ-629" | всего: | 200,00 |  |  | 200,00 | 2015 г. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 200,00 |  |  | 200,00 |
| 7. | Ремонт памятника "Борцам за власть Советов" | всего: | 180,00 |  | 100,00 | 80,00 | 2014-2015 гг. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 180,00 |  | 100,00 | 80,00 |
| 8. | Ремонт памятника "Галерея почета" | всего: | 160,00 |  | 70,00 | 90,00 | 2014-2015 гг. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 160,00 |  | 70,00 | 90,00 |
| 9. | Ремонт монумента воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (п. Доброполье) | всего: | 200,00 |  |  | 200,00 | 2015 г. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 200,00 |  |  | 200,00 |
| 10. | Ремонт монумента рабочим шахтерам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | всего: | 300,00 |  |  | 300,00 | 2015 г. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 300,00 |  |  | 300,00 |
| 11. | Ремонт мемориала уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (площадь Победы) | всего: | 2410,69 | 360,69 | 1800,00 | 250,00 | 2014-2015 гг. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 2410,69 | 360,69 | 1800,00 | 250,00 |
| 12. | Ремонт мемориального комплекса воинам-односельчанам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны с. Воздвиженка | всего: | 350,00 |  |  | 350,00 | 2015 г. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 350,00 |  |  | 350,00 |
| 13. | Ремонт монумента воинам-односельчанам, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с. Борисовка | всего: | 400,00 |  | 400,00 |  | 2014 г. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 400,00 |  | 400,00 |  |
| 14. | Ремонт монумента воинам-землякам, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с. Новоникольск | всего: | 3500,00 |  | 350,00 |  | 2015 г. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 350,00 |  | 350,00 |  |
| 15. | Ремонт монумента воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны п. Восход | всего: | 300,00 |  |  | 300,00 | 2015 г. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 300,00 |  |  | 300,00 |
| 16. | Ремонт памятника  партизанам и народоармейцам, погибшим 05 апреля 1920 года | всего: | 240,00 |  |  | 240,00 | 2015 г. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 240,00 |  |  | 240,00 |
| 17. | Ремонт памятника большевиков-подпольщиков, младших офицеров 33 стрелкового полка, бывших учителей Ф. Чемеркина, Д. Устименко, Д. Герасимчука, расстрелянных колчаковцами 17 июля 1919 года | всего: | 150,00 |  | 150,00 |  | 2014 г. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 150,00 |  | 150,00 |  |
| 18. | Реставрация здания муниципального бюджетного учреждения культуры "Театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской" | всего: | 16178,00 |  | 16178,00 |  | 2014 г. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 16178,00 |  | 16178,00 |  |
| 19. | Реставрация здания муниципального бюджетного учреждения культуры "Музей Уссурийского городского округа" | всего: | 10550,00 |  |  | 10550,00 | 2015 г. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 10550,00 |  |  | 10550,00 |
| 20. | Изготовление мемориальных досок (100 шт.) | всего: | 750,00 |  | 250,00 | 500,00 | 2014-2015 гг. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 750,00 |  | 250,00 | 500,00 |
|  | Всего по [пункту II а)](#sub_2102) |  | 32718,00 | 360,69 | 19298,0 | 13060,0 |  |  |
| **б). Благоустройство памятников истории и культуры (монументы, памятные знаки, захоронения),**  **находящихся в муниципальной собственности** | | | | | | | | |
| 21. | "Паровоз-мемориал "ЕЛ-629" | всего: | 200,00 |  | 100,00 | 100,00 | 2013-2015 гг. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 200,00 |  | 100,00 | 100,00 |
| 22. | Памятник "Борцам за власть Советов" | всего: | 130,00 |  | 65,00 | 65,00 | 2013-2015 гг. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 130,00 |  | 65,00 | 65,00 |
| 23. | Памятник первым переселенцам | всего: | 40,00 |  | 20,00 | 20,00 | 2013-2015 гг. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 40,00 |  | 20,00 | 20,00 |
| 24. | Братские могилы советских воинов, погибших в боях с японскими милитаристами в августе - сентябре 1945 года (с. Корфовка, с. Николо-Львовское) | всего: | 300,00 |  | 100,00 | 200,00 | 2013-2015 гг. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 300,00 |  | 100,00 | 200,00 |
| 25. | Братское захоронение 14 воинов Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, погибших в бою с китайскими милитаристами под Мишань-Фу | всего: | 179,31 | 79,31 | 50,00 | 50,00 | 2013-2015 гг. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 179,31 | 79,31 | 50,00 | 50,00 |
| 26. | Памятный знак "Галерея почета" | всего: | 40,00 |  | 20,00 | 20,00 | 2013-2015 гг. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 40,00 |  | 20,00 | 20,00 |
| 27. | "Аллея памяти воинов - афганцев" на городском кладбище | всего: | 200,00 |  | 100,00 | 100,00 | 2013-2015 гг. | управление культуры |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 200,00 |  | 100,00 | 100,00 |  | администрации Уссурийского городского округа |
| 28. | Монумент уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (площадь Победы) | всего: | 280,00 | 160,0 | 60,00 | 60,00 | 2013-2015 гг. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 280,00 | 160,00 | 60,00 | 60,00 |
| 29. | Монумент рабочим шахтерам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | всего: | 60,00 |  | 30,00 | 30,00 | 2013-2015 гг. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 60,00 |  | 30,00 | 30,00 |
| 30. | Монумент памяти бойцов, умерших от ран в 310 военном госпитале | всего: | 70,00 |  | 35,00 | 35,00 | 2013-2015 гг. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 70,00 |  | 35,00 | 35,00 |
| 31. | Захоронение 360 воинов, умерших от ран в 310 гарнизонном госпитале в 1945-1951 гг. | всего: | 400,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 | 2013-2015 гг. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 400,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 |
|  | Всего по [пункту II б)](#sub_2103) |  | 1899,31 | 389,31 | 680,00 | 830,00 |  |  |
|  | Всего по [разделу II](#sub_2120) |  | 34618,00 | 750,00 | 19978,0 | 13890,0 |  |  |
| **III. Популяризация объектов историко-культурного наследия Уссурийского городского округа** | | | | | | | | |
| 32. | Проведение конкурса проектов среди учащихся и студентов Уссурийского городского округа "Хранители истории" | всего: | 300.00 |  | 150,00 | 150,00 | 2013-2015 гг. | управление культуры администрации Уссурийского городского округа |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 300,00 |  | 150,00 | 150,00 |
| 33. | Издание сборника памятников истории и культуры Уссурийского городского округа | всего: | 500,00 |  |  | 500,00 | 2015 г. | муниципальное бюджетное учреждение  культуры "Музей Уссурийского городского округа" |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 500,00 |  |  | 500,00 |
| 34. | Издание буклета "Памятно-исторические места Уссурийского городского округа" | всего: | 200,00 |  | 100,00 | 100,00 | 2013-2015 гг. | муниципальное бюджетное учреждение  культуры "Музей Уссурийского городского округа" |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 300,00 |  | 100,00 | 100,00 |
| 35. | Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня памятников и исторических мест | всего: | 450,00 |  | 150,00 | 300,00 | 2013-2015 гг. | муниципальное бюджетное учреждение  культуры "Музей Уссурийского городского округа" |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 450,00 |  | 150,00 | 300,00 |
| средства прочих бюджетов |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Всего по [разделу III](#sub_2104) |  | 1450,00 |  | 400,00 | 1050,0 |  |  |
|  | Итого: |  | 42650,00 | 1170,0 | 22628,0 | 18852,0 |  |  |